## Blad1
project pizzeria sopranos
stap | beschrijving | verwachte resultaat | feitelijk resultaat | voldaan/gefaalt | test beschrijving
1 | knoppen home pagina met hamburger menu | alle knoppen gaan naar de goede pagina | gaat naar goede pagina | voldaan | geen problemen
2 | inloggen op een account | je kan met een email en wachtwoord inloggen | je kan inloggen | voldaan | geen problemen
3 | aanmaken account | je kan een account aanmaken en word opgeslagen in database | wilt niet opslaan in database | gefaalt | heeft werk nodig in het opslaan van een account naar de database
4 | beheer account | gegevens moet worden kunnen aangepast en opslaan in database | kan niet sturen naar database | gefaalt | heeft werk nodig met het sturen naar de database
5 | contact form | kan een bericht achterlaten en wordt opgeslagen | het bericht wordt opgeslagen | voldaan | geen problemen
6 | bericht pagina | kan berichten van contact form laten zijn | bericht wordt aangetoont | voldaan | geen problemen
7 | bestelling opslaan | bestelling wordt opgeslagen in database met de klant naam | wordt niks opgeslagen | gefaalt | moet werk hebben om opgeslagen te worden met de klant naam
8 | optellen prijs | de prijs wordt opgetelt als er iets wordt toegevoegd aan de pizza | de prijs wordt meer als er iets bij komt | voldaan | geen problemen
9 | winkelmand | winkelmand krijgt alle informatie van de klant zijn bestelling | krijgt niks binnen | gefaalt | moet informatie binnen krijgen en weergeven
10 | betaling | de klant kan haar bestelling betalen | kan niet eens de knop betalen aanklikken | gefaalt | betaling moet voledig nog gemaakt worden